*Załącznik nr 4 do uchwały NWZC Nr ………/………/……….. z dnia 26.04.2017r.*

***ZAŁĄCZNIK NR 3***

***PLAN DZIAŁANIA***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Cel ogólny I******Rewitalizacja społeczna*** | Lata | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022-2023 | Razem 2016-2023 | Program | Poddziałania/zakres Programu |
| Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w pln | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w pln | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w pln | razem wartość wskaźników | razem planowane wsparcie w pln |
| ***Cel szczegółowy I.1. Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów*** |
| ***Przedsięwzięcie I Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej*** |
| *Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną lub służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego -10 szt.* | 2 szt. | 20% | 380 000,00 | 7 szt. | 90% | 1 330 000,00 | 1 szt. | 100% | 190 000,00 | 10 szt.  | 1 900 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| *Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej – 14 szt.* | 3 szt. | 21% | 600 000,00 | 9 szt. | 86% | 1 800 000,00 | 2 szt. | 100% | 400 000,00  | 14 szt. | 2 800 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| *Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.* | 1 szt. | 100% | 148 000,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 1 szt.  | 148 000,00 | PROW | Współpraca |
| ***Przedsięwzięcie II Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego*** |
| *Liczba zabytków lub obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 2 szt.*  | 2 szt. | 100% | 75 000,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 2 szt.  | 75 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| *Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 8 szt.* | 2 szt. | 25% | 50 000,00 | 6 szt. | 100% | 150 000,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 8szt.  | 200 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| *Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 5 szt.*  | 2 szt. | 40% | 50 000,00 | 3 szt. | 100% | 75 000,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 5 szt.  | 125 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy I.1. |  | 1 303 000,00 |  | 3 355 000,00 |  | 590 000,00 |  | 5 248 000,00 |  |  |
| ***Cel szczegółowy I.2. Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej*** |
| ***Przedsięwzięcie III Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu wiedzy, kompetencji i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR*** |
| *Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 4 szt.* | 2 szt. | 50% | 150 000,00 | 2 szt. | 100% | 150 000,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 4 szt.  | 300 000,00 | PROW | Realizacja LSROperacja własna (lata 2016-2018) |
| *Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami – 14 szt.*  | 3 szt. | 21% | 1 500,00 | 9 szt. | 86% | 4 500,00 | 2 szt. | 100% | 1 000,00 | 14 szt. | 7 000,00 | PROW | Aktywizacja |
| *Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa – 100 szt.* | 20 szt. | 20% | 0,00 | 65 szt. | 85% | 0,00 | 15 szt. | 100% | 0,00 | 100 szt. | 0,00 | PROW | Koszty bieżące |
| *Liczba osobogodzin szkoleń dla pracowników LGD – 40 szt.*  | 8 szt. | 20% | 800,00 | 26 szt. | 85% | 2 600,00 | 6 szt. | 100% | 600,00 | 40 szt. | 4 000,00 | PROW | Koszty bieżące |
| *Liczba osobogodzin szkoleń dla organów LGD – 64 szt.*  | 13 szt. | 20% | 1 300,00 | 42 szt. | 86% | 4 200,00 | 9 szt. | 100% | 900,00 | 64 szt. | 6 400,00 | PROW | Koszty bieżące |
| ***Przedsięwzięcie IV Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych*** |
| *Liczba działań promujących obszar LGD, w tym produkty i usługi lokalne – 20 szt.*  | 4 szt. | 20% | 30 000,00 | 13 szt. | 85% | 97 500,00 | 3 szt. | 100% | 22 500,00 | 20 szt.  | 150 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| *Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 20 szt.*  | 4 szt. | 20% | 30 000,00 | 13 szt. | 85% | 97 500,00 | 3 szt. | 100% | 22 500,00 | 20 szt.  | 150 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| *Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.*  | 1 szt. | 100% | 80 000,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 1 szt.  | 80 000,00 | PROW | Współpraca |
| Razem cel szczegółowy I.2. |  | 293 600,00 |  | 356 300,00 |  | 47 500,00 |  | 697 400,00 |  |  |
| Razem cel ogólny I |  | 1 596 600,00 |  | 3 711 300,00 |  | 637 500,00 |  | 5 945 400,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Cel ogólny II******Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych jako stymulator rozwoju gospodarczego*** | Lata | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022-2023 | Razem 2016-2023 | Program | Poddziałania/zakres Programu |
| Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w pln | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w pln | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | planowane wsparcie w pln | razem wartość wskaźników | razem planowane wsparcie w pln |
| ***Cel szczegółowy II.1. Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej*** |
| ***Przedsięwzięcie V Konkurencyjna gospodarka lokalna*** |
| *Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 20 szt.*  | 5 szt. | 25% | 500 000,00 | 12 szt. | 85% | 1 200 000,00 | 3 szt. | 100% | 300 000,00 | 20 szt.  | 2 000 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| *Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa lub podnoszących kompetencje pracodawców i ich pracowników – 11 szt.*  | 6 szt. | 55% | 1 800 000,00 | 3 szt. | 82% | 900 000,00 | 2 szt. | 100% | 600 000,00 | 11 szt.  | 3 300 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| ***Przedsięwzięcie VI Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności*** |
| *Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa spożywczego - 1 szt.* | 1 szt. | 100% | 400 000,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 0 szt. | 100% | 0,00 | 1 szt. | 400 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy II.1. |  | 2 700 000,00 |  | 2 100 000,00 |  | 900 000,00 |  | 5 700 000,00 |  |  |
| Razem cel ogólny II |  | 2 700 000,00 |  | 2 100 000,00 |  | 900 000,00 |  | 5 700 000,00 |  |  |
| Razem realizacja LSR | **11 400 000,00** |  |
| Razem współpraca | **228 000,00** |  |
| Razem aktywizacja i koszty bieżące | **17 400,00** |  |
| RAZEM  | **11 645 400,00** |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |
| **5 700 000,00** | **50 %** |